Аналитическая записка

к эффективности реализации муниципальных программ городского округа Анадырь за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Анадырь от 17 сентября 2013 года № 561 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Анадырь» проведён анализ реализации муниципальных программ за 2015 год. На территории городского округа Анадырь действует 8 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Поддержка и развитие основных секторов экономики городского округа Анадырь на 2014-2017 годы», утверждённая постановлением Администрации городского округа Анадырь от 14 ноября 2013 года № 659, включает в себя 3 подпрограммы:

1) На подпрограмму «Поддержка и развитие общественного наземного городского транспорта» предусмотрено бюджетных средств в 2015 году                  25 896,5 тыс. руб., освоено 100%.

2) На подпрограмму «Поддержка пищевой промышленности» запланировано в 2015 году 7 010,6 тыс. руб., освоено – 100%.

3) На подпрограмму «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» запланировано 500,0 тыс. руб., освоено – 100%.

Исполнение по муниципальной программе составило – 100%.

Реализация муниципальной программы в 2015 году, определилась как эффективная программа, набравшая интегральную оценку – 1,0.

2. Муниципальная программа «Управление имуществом городского округа Анадырь на 2014-2017 годы», утверждённая постановлением Администрации городского округа Анадырь от 14 ноября 2013 года № 658, включает в себя                2 подпрограммы:

1) На подпрограмму «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» в 2015 году запланировано 7 438,0 тыс. руб., освоено –               7 265,51 тыс. руб., или 97,68%.

Остатки денежных средств образованы по результатам проведения торгов на право заключения муниципальных контрактов, для оказания услуг и (или) выполнения работ, соответственно данное отклонение применимо считать, как образовавшаяся экономия – 172,49 тыс. руб.

2) На подпрограмму «Управление земельными ресурсами» на 2015 год запланировано – 890,0 тыс. руб., освоено – 100%.

Всего по муниципальной программе не освоено 172,49 тыс. рублей

Исполнение по муниципальной программе составило – 97,93%.

Реализация муниципальной программы в 2015 году, определилась как высокоэффективная программа, набравшая интегральную оценку – 1,16.

3. Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной политики на территории городского округа Анадырь на 2014-2017 годы», утверждённой постановлением Администрации городского округа Анадырь от        14 ноября 2013 года № 655, включает в себя 5 подпрограмм:

1) На подпрограмму «Развитие образования на территории городского округа Анадырь» в 2015 году предусмотрено 2 321,6 тыс. руб., освоено – 2 307,55 тыс. руб., или 99,39%.

Подпрограмма состоит из 2 задач:

Задача 1 «Укрепление учебно-методической и материально-технической базы образовательных учреждений, совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе эффективного использования информационных технологий» предусмотрено 1960,0 тыс. руб., освоено 1946,0 тыс. руб. или 99,29%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг – экономия 14,0 тыс. руб.

Задача 2 «Создание необходимых условий для достижения качества предоставления услуг в области образования, выявления и поддержки одарённых детей и педагогических работников» предусмотрено 361,6 тыс. руб., освоено    361,55 тыс. руб. или 99,99%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг – экономия 0,05 тыс. руб.

Всего по подпрограмме не освоено - 14,05 тыс. рублей.

2) На подпрограмму «Молодёжная политика на территории городского округа Анадырь» предусмотрено в 2015 году 7 644,65 тыс. руб., освоено –                  7 640,74 тыс. руб., или 99,95%.

Подпрограмма состоит из 2 задач:

Задача 1 «Гражданское и патриотическое воспитание молодёжи» предусмотрено 233,4 тыс. руб., освоено 233,3 тыс. руб. или 99,96%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг – экономия 0,1 тыс. руб.

Задача 2 «Организация досуга молодёжи, развитие творческих способностей у детей, популяризация здорового образа жизни» предусмотрено 7 411,25 тыс. руб., освоено 7 407,44 тыс. руб. или 99,95%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг – экономия 3,81 тыс. руб.

Всего по подпрограмме не освоено - 3,91 тыс. рублей.

3) На подпрограмму «Дошкольное образование на территории городского округа Анадырь» на 2015 год запланировано –244 855,6 тыс. руб., освоено – 240 299,51 тыс. руб., или 98,14%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг – экономия 4 556,09 тыс. руб.

4) На подпрограмму «Общее образование на территории городского округа Анадырь» запланировано в 2015 году 205 058,6 тыс. руб., освоено –              199 535,9  тыс. руб., или 97,31%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг – экономия 5 522,7 тыс. руб.

5) На подпрограмму «Дополнительное образование на территории городского округа Анадырь» на 2015 год запланировано 91 794,0 тыс. руб., освоено –      91 682,72 тыс. руб., или 99,88%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг – экономия 111,28 тыс. руб.

Всего по муниципальной программе не освоено 10 208,03 тыс. рублей

Исполнение по муниципальной программе – 98,15%.

Реализация муниципальной программы в 2015 году, определилась как высокоэффективная программа, набравшая интегральную оценку – 1,07.

4. Муниципальная программа «Социальное и культурное развитие в городском округе Анадырь на 2014-2017 годы», утверждённая постановлением Администрации городского округа Анадырь от 14 ноября 2013 года № 654, включает в себя 2 подпрограммы:

1) На подпрограмму «Развитие культуры и укрепление единого культурно-информационного пространства в городском округе Анадырь» в 2015 году предусмотрено 78 210,0 тыс. руб., освоено – 77 934,16 тыс. руб., или 99,65%.

Подпрограмма состоит из 3 задач:

Задача 1 «Организация предоставления качественных и доступных муниципальных услуг в сфере организации досуга населения» запланировано 51 780,8 тыс. руб., освоено – 51 780,8 тыс. руб., или 100%.

Задача 2 «Организация предоставления качественных и доступных муниципальных услуг в сфере библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения» предусмотрено 26 179,2 тыс. руб., освоено 25 903,36 тыс. руб. или 98,95%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг – экономия 275,84 тыс. руб.

Задача 3 «Гражданское и патриотическое воспитание граждан, проведение календарных и общегородских праздников» запланировано 250,0 тыс. руб., освоено – 250,0 тыс. руб., или 100%.

Всего по подпрограмме не освоено 275,84 тыс. рублей.

2) На подпрограмму «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Анадырь» запланировано в 2015 году 2 316,5 тыс. руб., освоено –         2 293,49 тыс. руб., или 99,01%.

Подпрограмма состоит из 2 задач:

Задача 1 «Спортивно-оздоровительная работа с населением» запланировано 870,5 тыс. руб., освоено – 861,89 тыс. руб., или 99,01%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг – экономия 8,61 тыс. руб.

Задача 2 «Подготовка спортсменов, приобретение инвентаря и участие в окружных спортивно-массовых мероприятиях, оплата услуг спортивно-оздоровительных комплексов» предусмотрено 1 446,0 тыс. руб., освоено          1 430,6 тыс. руб. или 99,0%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг – экономия 14,4 тыс. руб.

Всего по подпрограмме не освоено 23,01 тыс. рублей.

Всего по муниципальной программе не освоено 298,85 тыс. рублей

Исполнение по муниципальной программе – 99,63%.

Реализация муниципальной программы в 2015 году, определилась как высокоэффективная программа, набравшая интегральную оценку – 1,17.

5. Муниципальная программа «Развитие территории городского округа Анадырь на 2014-2017 годы», утверждённая постановлением Администрации городского округа Анадырь от 14 ноября 2013 года № 657, включает в себя               3 подпрограммы:

1. На подпрограмму «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Анадырь» в 2015 году запланировано 68 285,0 тыс. руб., освоено –      40 998,88 тыс. руб., или 60,04%.

Подпрограмма состоит из 3 задач:

Задача 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг для населения, проживающего на территории городского округа Анадырь» запланировано      8 722,5 тыс. руб., освоено – 8 722,41 тыс. руб., или 99,99%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с тарифами на гарантированный перечень услуг по захоронению умерших – не освоено               0,09 тыс. руб.

Задача 2 «Приведение в надлежащее техническое состояние жилых помещений и увеличение срока эксплуатации» запланировано 500,0тыс. руб., освоено – 475,9 тыс. руб., или 95,18%.

По результатам торгов были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту 5 жилых помещений в городском округе Анадырь. Все работы выполнены согласно запланированным объемам, не освоено-              24,1 тыс. руб.

Задача 3 «Повышение эффективности и надёжности функционирования наружных и внутренних инженерных систем» запланировано 59062,5 тыс. руб., освоено – 31 800,57 тыс. руб., или 53,84%.

Причины отклонения:

1) По результатам конкурсного отбора заключено соглашение о предоставлении субсидии с МП «ГКХ». Предприятием средства направлены на замену наружных инженерных сетей (трубопровод холодного водоснабжения - 619,0 м.). Сумма финансирования составила - 6 993,0 тыс. руб., экономия - 7,0 тыс. руб.

2) По результатам конкурсного отбора заключено соглашение о предоставлении субсидии с МП «ГКХ». Плановый объем покупки электроэнергии – 4385965 кВт/час.

В связи с модернизацией инженерного оборудования в центральных тепловых пунктах силами МП «ГКХ» удалось снизить потребление электроэнергии, что привело к экономии предусмотренных бюджетных средств. Сумма финансирования составила - 6 632,8 тыс. руб., экономия - 630,41 тыс. руб.

3) Заключено Соглашение с управляющей компанией ООО «ЧукотЖилСервис-Анадырь» на возмещение части расходов на разработку проектно-сметной документации в целях оснащения многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов в городском округе Анадырь, работа не выполнена, документы, предусмотренные соглашением о выделении субсидии, не предоставлены. Сумма финансирования составила - 0,0 тыс. руб., экономия – 2800,0 тыс. руб.

4) По результатам конкурсного отбора заключено соглашение о предоставлении субсидии с ООО «ЧукотЖилСервис-Анадырь». Было предусмотрено проведение капитального ремонта МКД по адресам:

| № п/п | Адрес | Перечень работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул. Береговая, д.10 | Ремонт кровли, вент. шахт |
| 2 | ул. Ленина, д.35 |  |
| 3 | ул. Отке, д.48 |  |
| 4 | ул. Ленина, д.30 | Ремонт фасадов |
| 5 | ул. Ленина, д.32 |  |
| 6 | ул. Ленина, д.32А |  |
| 7 | ул. Ленина, д.35 |  |
| 8 | ул. Ленина, д.50 |  |
| 9 | ул. Рультытегина, д.13 |  |
| 10 | ул. Тевлянто, д.13 |  |
| 11 | ул. Партизанская, д.7 | Фундамент, цокольное перекрытие, система канализации |

Работы выполнены на всех МКД. На финансирование предоставлены документы на все МКД, кроме МКД по ул. Партизанская, д.7. Сумма финансирования составила - 14 175,5 тыс. руб., экономия 23 824,49 тыс. руб.

5) В рамках определения Арбитражного Суда ЧАО от 22.07.2015 оплата управляющей компании ООО «ЧукотЖилСервис-Анадырь» за выполненные работы по капитальному ремонту системы водоснабжения МКД по ул. Южная, д.10., сумма финансирования составила -3 999,3 тыс. руб., экономия 0,03 тыс. руб.

Всего по подпрограмме не освоено 27 286,12 тыс. руб.

2. На подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Анадырь» предусмотрено в 2015 году        3 192,8 тыс. руб., освоено – 1 982,74 тыс. руб., или 62,1%.

1) По результатам открытого аукциона заключен МК с ООО «ПЭК» на  прокладку кабельной линии от ТП-59 до многоквартирного дома №11 по    ул. Беринга. Работы выполнены в полном объеме. Сумма финансирования составила - 1 982,7 тыс. руб., экономия – 10,06 тыс. руб.

2) Ресурсоснабжающей компанией МП «ГКХ», в рамках требований 261-ФЗ, было запланировано произвести оснащение 76 МКД общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов за счет средств предприятия. Администрацией было предусмотрено финансирование работ по оснащению приборами учета пропорционально доли принадлежащей ей площади жилых и нежилых помещений в МКД.

МП «ГКХ» не успело приобрести и доставить комплектующие в период навигации 2015 года. Сумма финансирования составила -  0,0 тыс. руб., экономия – 1 200,0 тыс. руб.

Всего по подпрограмме не освоено- 1 210,06 тыс. руб.

3. На подпрограмму «Содержание, развитие и ремонт инфраструктуры городского хозяйства городского округа Анадырь» предусмотрено в 2015 году      166 123,9 тыс. руб., освоено – 151 598,33 тыс. руб., или 91,26%.

Подпрограмма состоит из 3 задач:

Задача 1 «Строительство, ремонт и обслуживание объектов городской инфраструктуры» запланировано 71 185,0 тыс. руб., освоено – 65 770,42 тыс. руб., или 92,39%.

Причины отклонения:

1) Муниципальный контракт на реконструкцию здания Дворца детского и юношеского творчества заключен в 2013 году с ООО «ЧСБК». Завершающим годом проведения реконструкции объекта был 2015 год. Работы выполнены в полном объеме согласно техническому заданию.

В связи с экономией подрядчика при приобретении некоторых материалов – экономия денежных средств составила 4 964,58 тыс. руб.

2) На обустройство мест массового отдых населения при проведении новогодних праздников был заключен контракт с подрядной организацией МП «ГКХ»  по результатам торгов.

Работы подрядчиком выполнены в полном объеме согласно техническому заданию. Исполнение по контракту - январь  2016 г. Сумма финансирования составила -  0,0 тыс. руб., экономия – 450,0 тыс. руб.

Задача 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» запланировано 93 938,9 тыс. руб., освоено – 84 850,81 тыс. руб., или 90,33%.

Причины отклонения:

1) По результатам торгов был заключен контракт на устройство дорожной разметки с подрядной организацией ООО «ГРАД». Часть работ по контракту не выполнено. Сумма финансирования составила - 3 886,6 тыс. руб., экономия –      217,3 тыс. руб.

2) В результате проведения торгов на право заключения муниципальных контрактов, сумма заключенных контрактов на выполнение работ на обслуживание и ремонт уличного и дворового освещения, находящихся в собственности городского округа Анадырь, уменьшилась на 600,0  тыс. руб.

3) Оплата за потребленную электрическую энергию уличным и дворовым освещением

Заключен контракт с ресурсоснабжающей компанией ОАО «Чукотэнерго». Плановый объем покупки электроэнергии 630 мВт*час. Фактический объем купленной электроэнергии за год составил – 610 мВт*час. Снижение потребления произошло за счет мер по экономии электроэнергии. Сумма финансирования составила -  6 604,2 тыс. руб., экономия – 270,8 тыс. руб.

4) По результатам торгов на ремонт бетонного покрытия автомобильных дорог был заключен контракт с подрядной организацией ООО «ЧСБК». По причине погодных условий подрядчику не удалось приступать к выполнению контракта. Выполнение работ подрядчиком по контракту запланировано на летний период 2016 года. Сумма финансирования составила -  0,0 тыс. руб., экономия – 8 000,0 тыс. руб.

Задача 3 «Санитарная очистка территории городского округа Анадырь» запланировано 1 000,0 тыс. руб., освоено – 977,1 тыс. руб., или 97,71%.

Причины отклонения:

1) В результате проведения торгов на право заключения муниципальных контрактов, сумма заключенного контракта на выполнение работ по обездвиживанию безнадзорных животных, уменьшилась на 12,9 тыс. руб.

2) В результате проведения торгов на право заключения муниципальных контрактов, сумма заключенного контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок, уменьшилась на 10,0  тыс. руб.

Всего по подпрограмме не освоено - 14 525,57 тыс. руб.

Всего по муниципальной программе не освоено 43 051,75 тыс. рублей

Исполнение по муниципальной программе – 81,89%.

Реализация муниципальной программы в 2015 году, определилась как эффективная программа, набравшая интегральную оценку – 0,81.

6. Муниципальная программа «Жильё в городском округе Анадырь на 2014-2016 годы», утверждённая постановлением Администрации городского округа Анадырь от 14 ноября 2013 года № 661, включает в себя 2 подпрограммы:

1) На подпрограмму «Доступное и комфортное жильё в городском округе Анадырь» запланировано в 2015 году 23 417,6 тыс. руб., освоено –                23 347,22 тыс. руб., или 99,7%.

Подпрограмма состоит из 3 задач:

Задача 1 «Сокращение срока ожидания, улучшения жилищных условий очередников и сокращение очереди граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях в городском округе Анадырь и вставших на учёт до 1 марта 2005 года» запланировано 3 327,4 тыс. руб., освоено – 3 327,32 тыс. руб., или 99,99%., экономия 0,08 тыс. руб.

Задача 2 «Приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа» запланировано 19 790,2 тыс. руб., освоено – 19 740,0 тыс. руб., или 99,75%.

В рамках мероприятия в 2015 году были приобретено 8 жилых помещений – квартир для детей-сирот. Сумма финансирования составила - 19740,0 тыс. руб., экономия – 50,2 тыс. руб.

Задача 3 «Техническая инвентаризация муниципальных жилых помещений городского округа Анадырь» запланировано 300,0 тыс. руб., освоено – 279,9 тыс. руб., или 93,3%.

В рамках мероприятия заключен муниципальный контракт на выполнение работ по технической инвентаризации 20 квартир.

Сумма отклонений, в размере 20,1 тыс. руб. возникла в связи с предоставлением не точных расчетных данных для перечисления денежных средств оценщику. Указанная сумма была переведена на расчетный счет в 2016 году.

2) На подпрограмму «Содействие в обеспечении жильём молодых семей в городском округе Анадырь» запланировано 4 781,03 тыс. руб., освоено –         3107,62 тыс. руб., или 65%.

Социальные выплаты оказаны 5 семьям вместо 6. Сумма отклонений, в размере 1 673,4 тыс. руб., возникла в связи с задержкой освоением денежных средств молодыми семьями, участниками подпрограммы, свидетельств о праве на получение социальной выплаты. Указанная сумма будет освоена в 2016 году.

Всего по муниципальной программе не освоено 1 743,79 тыс. рублей

Исполнение по муниципальной программе– 93,82%.

Реализация муниципальной программы в 2015 году, определилась как эффективная программа, набравшая интегральную оценку – 0,97.

7. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе Анадырь на 2015-2019 годы», утверждённая постановлением Администрации городского округа Анадырь от 2 февраля 2015 года № 40.

На 2015 год предусмотрено 200,00 тыс. руб., средства не освоены.

Причина:

В 2015 году внесены изменения в государственную программу «Поддержка ЖУХ и энергетики ЧАО на 2014-2018 годы» (Постановление Правительства ЧАО от 21.10.2013 № 403). В программу было включено мероприятие по разработке схем водоотведения, которое будет включать технико-экономическое обоснование на строительство очистных сооружений. Организация ООО «АТК» выступила с инициативой строительства полигона твердых бытовых отходов и очистных сооружений на территории городского округа Анадырь, а также готово осуществить межевание земельного участка за свой счет.

Всего по муниципальной программе не освоено 200,0 тыс. рублей

8. Муниципальная программа «Анадырь – безопасный город на 2014-2017 годы», утверждённая постановлением Администрации городского округа Анадырь от 14 ноября 2013 года № 652. На 2015 год предусмотрено 4 035,2 тыс. руб., освоено – 4 034,9 тыс. руб., или 99,99%.

Количество часов отработанных сотрудниками дружины  в связи с тем, что фактическая численность сотрудников составляет 9  человек, плановая численность 15 человек.

Всего по муниципальной программе не освоено 0,3 тыс. рублей

Исполнение по муниципальной программе– 99,99%.

Реализация муниципальной программы в 2015 году, определилась как высокоэффективная программа, набравшая интегральную оценку – 1,08.

Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо прекращения дальнейшей реализации муниципальных программ - отсутствуют.

Исполнитель:

Евдокимова Г.Л.